## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
iOS
| 未处理 去掉 升级 | iOS - 未处理 去掉 升级
android
| 去掉 | android - 去掉

## iOS - 未处理 去掉 升级
问题 | 问题对象 | 用途 | 解决方式 | 处理人
推送接收不及时 | 个推 | 消息推送 | 去掉（换成极光或者友盟推送） | 吕欣宇
需要更换/升级第三方最优适配 | MMDrawerController-抽屉效果 | 抽屉效果 | 去掉
| SVProgressHUD | 弹框蒙版 | 用MBProgressHUD来替代
| AFNetworking | 网络请求 | 升级最新版SDK
| DOPDropDownMenu | 菜单栏 | 去掉
| FMDB | 用于数据本地存取 | 去掉
| Masonry | 设置控件约束 | 升级最新版SDK
| MJRefresh | 上下拉刷新 | 升级最新版SDK
| UMengAnalytics-NO-IDFA | 错误统计 | 更换成腾讯的bugly
| YYText | 富文本，显示文段样式 | 升级最新版SDK
| YYImage | 图像框架，显示动画和处理图片 | 升级最新版SDK
| TXLiteAVSDK_Player | 视频播放 | 升级最新版SDK
| Realm | 数据存取 | 升级最新版SDK
| IQKeyboardManager | 键盘工具 | 升级最新版SDK
| LGPhotoBrowser | 图片选择和浏览 | 去掉（或更换其他第三方，具体待定）
| AMap | 高德地图 | 升级最新版SDK
| MJExtension | 字典转模型 | 升级最新版SDK
| SDWebImage | 加载图片 | 升级最新版SDK
| CYPromptCover | 引导图层 | 升级最新版SDK
| ProtraitPicker | 加载相册图片 | 去掉
| Security | 加密解密 | 保留
新版的配置项 | 单个targe对应多个环境 | 区分和控制运行环境 | 改为target和环境一对一关系
| APNs证书配置 | 用于推送的证书 | 改为基于HTTP/2的keys配置
新增或者修改的工具类 | 数组越界和字典取值为空的崩溃 |  | 接入第三方AvoidCrash，并且把错误返回给bugly
| APPDelegate内容臃肿 |  | 创建分类，按功能模块细化分解
| 第三方库更新存在的变更需要改动的影响域较大 |  | 封装常用的第三方库，缩小影响域
| 颜色、字体缺少规范 |  | 把应用用到的颜色、字体分别归类
| 接口字符串 |  | 改为静态常量字符串
| 轮播图存在局限性 |  | 对轮播图进行封装，增加拓展性
| 改版之后存在大量的父子控制器页面 |  | 接入第三方的tab页面
| 按钮快速多次点击的响应多次 |  | 基于runtime延迟响应
| 系统弹框太单调 |  | 自定义弹框（中间弹出，底部弹出）
| 文本输入高度每次都要计算 |  | （待解决）
未处理
去掉
升级
已处理

## android - 去掉
问题 | 问题对象 | 用途 | 解决方式 | 处理人
推送接收不及时 | 个推 | 消息推送 | 友盟-（集成小米、华为和魅族三个厂家的推送，对不同的手机使用不同的推送，其它手机使用极光推送。优点：厂家推送推送能及时到达，推送丢失的可能性小。缺点：集成起来麻烦，需要做不同手机类型的判断）。
需要更换/升级第三方最优适配 | Android Support | Google提供的一些兼容库 | 由原来的26.1.1升级到28.0.0
| Glide | 图片加载 | 由原来的4.4.0升级到4.8.0
| Butterknife | 注解（用来查找控件） | 由原来的8.4.0升级到了8.8.1
| 友盟分析 | 用户行为统计 | 由原来的6.1.1升级到了7.5.3
| 个推 | 消息推送 | 由原来的2.12.4.0升级到了2.12.5.0
| Eventbus | 广播 | 由原来的3.0.0升级到了3.1.1
| RecyclerViewPager | 一个RecyclerView实现的ViewPager效果 | 由原来的1.1.2升级到1.2.0
| utilcode | 常用工具库 | 由原来的1.7.1升级到1.20.4
其它 | 刷新加载更多控件的替换 |  | 修改刷新样式和加载更多的样式
| 商户详情界面向上滚动有问题 |  | 修改布局和部分逻辑，使其能够在滚动时顶部也有变化
| 选择图片 |  | 提取选择图片的部分，封装以后使其成为片段使用
| 选择弹框样式 |  | 使弹框样式统一，弹框直接可以使用列表数据不用再去重新组合数据
| 升级模块 |  | 重新梳理升级模块的逻辑，使其减少接口调用的次数，使其断网情况进来可以继续弹更新提示
| Android系统最低版本适配 |  | 可以考虑适配5.0及以上的系统
未处理
去掉
升级
已处理