## Sheet1
日期 | 问题描述 | 问题描述 | 问题类型 | 处理人 | 备注
2018.06.04 | 商户消失 | 负责城市变更 | 使用问题 | 罗一航、崔真真、窦永强 | 处理完成
| 统计数据消失 | 数据权限从个人变成小组，切变更小组 | 使用问题 | 罗一航、崔真真、窦永强 | 处理完成
| 审批流错误 | 请款资料有非必填项是且上传图片张数超过项目数，审批流变成C审批流 | bug | 罗一航、薛菲 | 今天验证，需要发版
| 贷前不会补充材料 | 不会使用APP | 使用问题 | 谢威 | 已解决
| 平安预审提交没结果 | 周日平安线上出问题，看不到提交的预审订单 | 第三方问题 | 崔真真、谢威 | 已解决
| 统计出现两个客户名字一样 | 统计，回款统计，贷前的订单列表出现两个客户名字一样 | bug | 谢威 | 待复现
| 进入商户提示网络错误 | 贷前进入商户提示网络错误，客户没问题（抓包数据显示商户名字后出现 \0 ） | bug | 崔真真、谢威 | 已解决
| APP名字输入不全 | APP客户，输入公司名称，字数不够，限制20字 | 需求问题 | 戴超用、谢威 | 后期调整
| 后台看不到进件 | 安卓提交进件，城市传空 |  | 谢威 | 无法复现，开发人员无法解决
2018.06.05 | 商户跟进记录展示失败 | 跟进记录输入非法字符 | bug | 白海安、罗一航 | 处理完成
| 快收单升级变成快手 | 应用内强制升级下载的快手apk | bug | 戴超用、薛菲、罗一航 | 技术有限不予处理
| 统计，个别贷前拜访记录看不到 | 客户统计拜访记录，个别贷前拜访记录统计错误，客服操作问题 | 使用问题 | 谢威 | 已解决
| 贷前使用SN问题 | 确认SN码，点击确认请款，点击返回，回到了确认SN码页面，再次选择SN码无法下一步 | 使用问题 | 谢威 | 已解决
| 点击产品闪退 | 点击产品，查看详情页，显示数据加载中，然后闪退 | bug | 王迪、谢威 | 已解决，下一版上线
| 订单消失 | 财务找不到订单，客服操作问题，订单没有消失 | 使用问题 | 崔真真、谢威 | 已解决
| 杂项不显示下一个审批人 | 查看状态页不显示下一个审批人（需求如此，查看状态页只能看到杂项已审批过的人） | 使用问题 | 谢威 | 已解决
| 商户消失 | 分配给BD商户，BD看不到（刷新列表找到） | 操作问题 | 谢威 | 已解决
| 已出合同，想跳过确认GPS | 已出合同，选择的安装GPS，合同已出，想更改为不安装GPS | 操作问题 | 谢威 | 已解决
| 输入返点请款费用，金额没变化 | 请杂费，输入费用，右上角金额无变动，点击确认金额正常 | bug | 王迪、谢威 | 已解决
| 请款后车价贷款额不能改 | 贷前反应车价贷款额不能修改 | 使用问题 | 罗一航 | 1.进件审批时变更 2.请款退回编辑
2018.06.08 | 华为荣耀8编辑请款闪退 | 编辑请款，进入编辑页面后快速点击返回按钮 | bug | 罗一航、香世福 | 无法复现，没有找到问题
| web备案所需材料出现重复 | web端商户备案信息维护出现重复 | 使用问题 | 罗一航、窦永强 | 删除重复的
| web端修改商户城市 | web端需要先修改城市，在进行地图定位 | 使用问题 | 罗一航、窦永强
| 请款金额变动 | 需要在通知审核结果选择变动，并且输入变动后的金额 | 使用问题 | 罗一航
2018.06.12 | 进件后审批列表看不到订单 | 订单使用的商户的所在城市没有 | bug | 罗一航、薛菲、崔真真、王迪 | 杨永伦、刘公建等客户
| 小组长看不到组员的拜访统计 | 小组长没有查看二手车的权限 | 使用问题 | 罗一航 | 处理完成
| 编辑请款图片上传查看时是黑的并且无法上传 | 图片显示已上传，但是查看大图是黑色且无法上传 | bug | 罗一航、吕欣宇 | 已修改，下次发版
2018.06.13 | 潘秉利找不到壹彤财富的产品 | 后台没有配置产品 | 使用问题 | 罗一航
2018.06.19 | 公海商户分配人员时，人员显示不全 | ios在分配公海商户时只能显示部分人员 | bug | 罗一航、崔真真、吕欣宇 | 联合优化版本变更
2018.06.21 | app商户筛选首字母找不到商户 | 商户筛选首字母没有出现，数据库首字母错误 | bug | 罗一航、白海安 | 白海安修改数据库首字母
| 请款打回后，重新提交显示‘车价请款已经存在’ | 请款打回后，重新提交显示‘车价请款已经存在’且无法提交重新登陆后正常 | 使用问题 | 罗一航
| 1、商户创建成功，商户列表不显示 | BD权限是南宁市，创建的商户地址是柳州市，所以看不到商户 | 使用问题 | 谢威
| 2、商户拥有者人员筛选不全 | 已通过商户，编辑，姓筛选人员，人员显示不全，只筛选此商户城市下的人员 | 使用问题
| 3、提交进件，后台待处理看不到单子 | 进件单子，后台待处理看不到单子 | 复现不了，线上问题，开发一直没找到原因 | 谢威、崔真真
| 4、商户拜访，获取不到位置 | 商户拜访，获取不到位置，因为APP没给获取位置权限 | 操作问题 | 谢威
| 5、新建商户，进件显示已经有材料 | IOS新建客户，进件显示有材料，本地缓存问题 | IOS BUG | 李伟、吕欣宇
2018.06.22 | 快收单强更变快手 | Android更新后变成快手 | bug | 罗一航、白海安、吕欣宇 | 尚未处理
| 贷前是东莞的看不到广州的商户了 | 贷前是东莞的看不到广州的商户了更新后负责的城市变成了只要东莞 | 使用问题 | 罗一航
| 请款提交失败 | 提交请款提示商户ID不能为空， 因为IOS appStore同步更新APP | 应用商店问题 | 李伟
| IOS10.2系统，点击产品闪退 | 因IOS延迟发版，10.2系统的闪退问题没有解决，远程已安装修复后版本 | IOS BUG | 谢威、吕欣宇
| 财务放款看不到商户 | 更新后财务放款看不到商户 后台bug | bug | 罗一航、崔真真
2018.06.25 | 商户首字母筛选不到 | 老数据商户首字母问题 | bug | 罗一航、白海安
| 1、贷前请款资料丢失 | 已提交的请款材料丢失，因后台编辑了请款材料，导致材料看不到 | 使用问题 | 李伟
| 2、新建产品创建失败 | 同一个城市下不能有相同名字的产品 | 使用问题 | 谢威
| 3、商户找不到 | 操作问题 | 使用问题 | 谢威
| 4、请款，没有账户信息 | 没有添加账户，导致请款没有账户 | 使用问题 | 谢威
| 5、进件，图片没有上传成功，不可删除 | 上传图片，没有上传成功，长按不可删除 | 线上问题，开发之前已解决，再次出现 | 谢威
2018.06.26 | 1、进件时，上传图片闪退/点击产品闪退 | 问题已处理，新版本已解决 | iOSbug | 李伟、吕欣宇
| 2、统计数据不显示 | iOS端传参有误，导致后台报错 | iOSbug | 李伟、崔真真、吕欣宇
| 3、进件图片未上传成功提交了进件 | 手机和网络问题导致，重新进件没问题了 | Androidbug | 李伟、薛菲
2018.06.27 | ios无法定位 | 地点GPS信号弱 | 使用问题 | 罗一航、吕欣宇
| 1、贷前邮箱密码丢失 | 邮箱密码丢失 |  | 白海安、谢威
| 2、贷前无法请款 | 因贷前不是商户拥有者，导致无法提交请款 | 使用问题 | 谢威
| 3、APP审批不可用 | 只有审批权限，没有团队管理权限，进入审批页面提示：无权限访问 | IOS BUG | 谢威，吕欣宇
2018.06.28 | 1、重庆贷前，不会重新提交请款 | 打回的请款，不明白怎么操作重新提交打回的款项 | 使用问题 | 谢威
2018.06.29 | 1、申请记录页显示问题 | 申请请款类型显示不全 | ios bug | 谢威、吕欣宇
2018.07.03 | 1、放款没有打印提醒 | 因银联直企版本上线之后出现问题，回归之前版本，提醒框取消，导致不能打印 | 线上问题 | 谢威
| 2、商户ID不能为空 | 提交请款，提示：商户ID不能为空 | IOSbug | 谢威
2018.07.04 | ios分组时一条数据多次显示 | 显示问题 | iosbug | 罗一航、吕欣宇
| 1、给编辑请款材料权限，显示无权限 | 给编辑请款材料权限，点击编辑按钮，页面显示无权限访问 | 前端bug | 崔真真、高源、谢威
2018.07.05 | 1、商户页面显示城市ID不能为空 | 进入商户显示城市ID不能为空， 因贷前使用的快收单版本低导致 | 操作问题 | 谢威
| 1、交易记录按钮消失 | 因权限变动，没有给查看交易记录权限 | 操作问题 | 谢威
2018.07.06 | 进件时，没有找到特定产品 | 产品不支持商户所在城市 | 使用问题 | 罗一航
| 新版app上线后一直弹提示框 | 贷前点完更新就退出app，没安装新版本还继续进app | 贷前操作问题 | 李伟
| 预审通过后app没变状态 | 平安服务器和咱们服务器时间差的问题 | 后台优化 | 李伟、白海安
| 1、交易记录按钮消失 | 因权限变动，没有给查看交易记录权限 | 操作问题 | 谢威
| 2、贷前登录APP提示账户被停用 | 人力人员操作失误，选择离职人员错误，账户登录APP提示：账户被停用 | 操作问题 | 谢威
2018.07.09 | 财务放款之后，商户因为备注问题退回转账 | 业务问题与软件无关 | 业务问题 | 罗一航
| 请款图片过程中出现黑图片无法提交 | 长按其他图片，选中黑图片，点击删除，然后重新上传即可 | bug | 罗一航
| web端删除机构政策报错 | 删除机构的政策报错服务器异常 | 后台bug | 崔真真、李伟 | 已处理
| 1、统计，筛选数据不对 | 统计，小组筛选，数据不对，因个别进件是进入小组之前进的件，筛选不到 | 操作问题 | 谢威、崔真真 | 已解决
| 2、放款管理，已审批商户筛选不到 | 老数据问题，商户更改过名字，导致首字母筛选不到 | 后台BUG | 白海安、谢威 | 已解决
| 3、上传图片不清晰 | 因使用全能扫描王处理过图片，导致上传到快收单图片不清晰 | 第三方问题 | 谢威 | 已解决
| 4、上传图片页面卡顿 | 相册图片超过1000张，快收单上传图片选择相册，页面卡顿 | 已清除垃圾图片，如再次出现在查找原因 | 谢威、薛菲 | 已解决
| 5、银行放款接口提示服务器异常 | 商户，放款管理，点击放款提示服务器异常，单子状态没变，在银行查询此单已放款 | 后台bug | 崔真真、谢威 | 已解决
2018.07.10 | 统计闪退 | iOS系统版本10.3.2，进入统计点击筛选闪退 | iosbug | 吕欣宇、李伟 | 待解决
| 页面加载缓慢退出后会重新登陆 | 网络不好时，正在加载页面退出再进app会让重新登陆 | ios偶发bug | 吕欣宇、李伟 | 新版本已解决，无此问题
| 贷前合同被打回gps无法使用 | 可以预约gps | 使用问题 | 罗一航、曲洋 | 已解决
| 1、商户ID不能为空 | 提交请款提示商户ID不能为空， 因为IOS appStore同步更新APP | APPStore更新延迟问题 | 谢威 | 已解决
| 2、商户选错 | 订单已出合同，贷前需要更换商户 | 操作问题 | 谢威 | 已解决
2018.07.11 | 贷前无法归档 | 二手车归档材料没有配置 | 使用问题 | 罗一航 | 已解决
| 1、荣耀V9手机app打不开 | 荣耀V9手机强制更新APP，点击APP提示服务器异常 | 强制更新问题 | 谢威 | 已解决
| 2、商户找不到 | 贷前反应商户丢失，贷前自己操作问题 | 操作问题 | 崔真、谢威 | 已解决
2018.07.12 | 曹强强分配公海商户出现错误 | 公海商户分配勾选廖俊程提交后变成了李芳 | 待定 | 罗一航、白海安、薛菲、吕欣宇
| 所有图片无法上传 | 所有图片无法上传，图片服务器问题 | 服务器问题 | 罗一航、白海安 | 已解决
2018.07.13 | 贷前创建已经被其他贷前创建过的客户找不到 | 贷前创建已经被其他贷前创建过的客户找不到，没有往下翻 | 使用问题 | 罗一航、崔真真 | 已解决
| 商户收到的银行打款没有用途和摘要 | 商户收到的银行打款没有用途和摘要 | 银行问题 | 罗一航、崔真真、窦永强 | 已解决
| 1、不会使用演示账号 | 截图告诉他怎么配权限 | 操作问题 | 谢威 | 已解决
2018.07.19 | 贷前找不到商户 | 老数据商户地址和所属城市不同一 | bug | 罗一航、白海安 | 已解决
| 贷前创建商户看不到 | 创建了不属于自己负责城市的商户 | 操作问题 | 罗一航 | 已解决
| 提交进件提示城市ID不能为空 | 因APP版本过低 | 操作问题 | 谢威 | 已解决
| 统计闪退 | 统计，筛选，点击城市闪退 | IOSBUG | 吕欣宇、谢威 | 已解决，下一版上线
2018.07.20 | app客户列表不能翻页只能显示10条数据 | app客户列表不能翻页只能显示10条数据 | bug | 罗一航、白海安 | 已解决
| 商户消失 | 商户所在城市与贷前负责区域不一致，导致商户消失 | 权限问题 | 谢威 | 已解决
2018.07.24 | 1、客服账号出现登录失效 | 因两人同时登录账号，其中一人点击退出，另一人也会被登出系统 | 使用问题 | 崔真真、谢威 | 已解决
| 2、归档交付方式不能更改 | 因已提交一次归档材料，第一次提交的材料未审批之前是不能再次选择交付方式 | 使用问题 | 谢威 | 已解决
| 3、提交材料，图片未上传，不可删除 | 问题已解决，下一版上线就好了 | bug | 吕欣宇、谢威 | 已解决，下一版上线
2018.07.26 | 贷前离职数据交接时，商户找不到 | 要离职的贷前，商户进公海后被分配给了其他人，导致未归档的单子无法选择商户 | 业务操作问题 | 白海安、李伟 | 已处理
| 进件上传图片失败没有上传失败状态，图片无法删除 | 进件上传图片失败没有上传失败状态，图片无法删除 | bug | 罗一航、吕欣宇 | 已处理
2018.07.27 | 新建商户上传图片失败 | 新建商户上传图片失败 网络太慢 | 使用问题 | 罗一航 | 已处理
| 请款退回后，重新发送合同修改车架号，放款时显示就的车架号 | 请款退回后，重新发送合同修改车架号，放款时显示就的车架号 | bug | 罗一航、窦永强、白海安 | 已处理 周一上线
2018.08.03 | 1、后台账号被踢出 | 因多人同时登录此账号，其中一人点击退出登录，其他登录此账号的人会被踢出 | 使用问题 | 谢威、崔真真 | 已处理
| 2、订单提交后台，APP端客户名称和后台不一致 | 因先提交订单，后更改了客户名字 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
2018.08.06 | 1、提交请款，显示账户不是提交的账户 | 提交请款，显示账户不是提交的账户 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 2、编辑请款，提交时提示：请选择收款类型 | 请款被打回，重新编辑提交时提示：请选择收款类型 | bug | 薛菲、谢威 | 已修改，下次发版
| 3、商户备案信息待审核列表看不到长沙的待审核商户 | 因缺少长沙权限，导致商户备案信息待审核列表看不到长沙的待审核商户 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 4、多人同时登录同一账号，一人退出其他人同时被登出 | 多人同时登录同一账号，一人退出其他人同时被登出，系统暂不支持 | 操作问题 | 谢威、崔真真 | 已处理
| 5、一个订单申请两次车款 | 系统目前一个订单只能提交一次车款，贷前使用返点请了二次车款 | 违规操作 | 谢威 | 已处理
2018.08.07 | 1、APP没有显示极致预审 | 因未更新最新版APP | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 2、财务、回款管理首字母筛选消失 | 新版已去掉首字母筛选，改为精准名称搜索，财务不了解新上线功能 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 3、预审、点击查看征信报告，页面显示hH5登录页面 | 预审、点击查看征信报告，页面显示hH5登录页面 | bug | 崔真真、谢威 | 已处理
2018.08.08 | 1、APP查看状态看不到杂项的下一个审批人 | APP查看状态页看不到下一个审批人，杂费只能在请款记录页查看当前审批人 | 操作问题 | 谢威，吕欣宇 | 已处理
| 2、商户、放款管理、查看放款记录，筛选全部复方账户，广西账户下的订单不显示 | 商户、放款管理、查看放款记录，筛选全部复方账户，广西账户下的订单不显示 | bug | 任增浩、谢威 | 已处理
| 3、极致预审转化进件，后台看不到订单 | 极致预审转化进件，后台待分配没有此订单 | bug | 白海安、薛菲 | 已处理
| 4、订单详情车架号与请款单车架号不一致 | 订单详情车架号与请款单车架号不一致 | bug | 白海安、谢威 | 修复过的问题再次出现，待查原因
| 5、组员重新分配了新的小组 | 进入新小组之后，之前的旧订单在统计里面看不到 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
2018.08.08 | 1、android编辑进件，点击提交，加载loading未弹出，导致点击多次提交按钮，出现多个订单 | android编辑进件，点击提交，加载loading未弹出，导致点击多次提交按钮，出现多个订单 | bug | 谢威薛菲 | 已解决
| 2、出合同时已选择安装GPS，请款时想不安装GPS | 出合同时已选择安装GPS，请款时想跳过安装GPS步骤 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 3、已选择过上牌抵押地，提交请款时提示：请选择上牌抵押地 | 已选择过上牌抵押地，提交请款时提示：请选择上牌抵押地 | APP不是最新版 | 谢威 | 已处理
2018.08.15 | 1、客户名字写错，已提交进件，如何处理 | 编辑客户名字，重新进件 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
2018.08.15 | 1、预审问题咨询 | 预审问题咨询 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 2、组员重新分配了新的小组 | 进入新小组之后，之前的旧订单在统计里面看不到 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 3、提交预约GPS的申请，仓库没有显示SN码 | 贷前提交了申请，后台没有审批，导致贷前账号没有SN码 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
| 4、合同岗审批合同，上传附件浏览器卡死 | 电脑问题，不是系统问题 | 硬件问题 | 谢威 | 已处理
| 5、合同客服一已审批的合同转交至客服二 | 系统无此功能 | 操作问题 | 谢威 | 已处理
2018.08.20 | 1、进件，缺少车系 | 系统没做多音字处理 | bug | 谢威、白海安 | 已处理
2018.08.20 | 1、审批请款，未通过，连续点击“确认”按钮，审批记录出现多条 | 审批请款，未通过，连续点击“确认”按钮，审批记录出现多条 | bug | 王玉田、谢威 | 已处理